

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024 года с. Большое Ремонтное № 14

**Об утверждении отчетов об исполнении**

**плана реализации по муниципальным**

**программам за 12 месяцев 2023 года**

**в Калининском сельском поселении**

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 г № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановлений № 125 от 28.12.2022, №110 от 15.12.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 года № 117 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» (в редакции постановлений № 126 от 28.12.2022, № 27 от 01.03.2023, № 54 от 20.06.2023, № 71 от 23.08.2023, № 81а от 25.09.2023, № 89 от 01.11.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (в редакции постановлений № 127 от 28.12.2022) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 17.10.2018 года № 119 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановлений № 55 от 20.06.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 года № 120 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры» (в редакции постановлений № 128 от 28.12.2022, № 28 от 01.03.2023, № 56 от 20.06.2023, № 67 от 01.08.2023, № 111 от 15.12.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (в редакции постановлений № 30 от 14.03.2023, №81б от 25.09.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением от 17.10.2018 года № 122 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (в редакции постановлений №124 от 28.12.2022, №26 от 01.03.2023, №112 от 15.12.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением от 17.10.2018 года № 123 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции постановления № 129 от 28.12.2022) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 17.10.2018 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (в редакции постановлений № 130 от 28.12.2022, № 23 от 01.03.2023, № 57 от 20.06.2023, № 72 от 23.06.2023, № 81в от 25.09.2023, № 88 от 01.11.2023, №114 от 15.12.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 17.10.2018 года № 125 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» (в редакции постановлений № 131 от 28.12.2022, № 24 от 01.03.2023, №113 от 15.12.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 17.10.2018 года № 126 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции постановлений №132 от 28.12.2022, № 29 от 01.03.2023, № 58 от 20.06.2023, №73 от 23.08.2023) по результатам за 12 месяцев 2023 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12.Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

13. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения Е.В. Мирная

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2024г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Калининском сельском поселении | Ворожбитова М.С. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 551,7 | 551,7 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 551,7 | 551,7 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 116 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 551,7 тыс. рублей. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 551,7 тыс. рублей или 100% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 551,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 №141 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 551,7 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 551,7 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №2

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2024г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

отчетный период –12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> | |
| предусмотрено  муниципальной  программой  на 2023 год | факт на отчетную дату <1> | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Сушко Б.Б. | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение качества и надежности коммунальных услуг | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Сушко Б.Б. | | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Сушко Б.Б. | | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 1.1.4. | Получение оценки достоверности определения стоимости проектных работ на проведение реконструкции внутрипоселковых водопроводных сетей | Сушко Б.Б. | | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 1.1.5. | Установка водонапорных башен | Сушко Б.Б. | | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | | - | | X | 31.12.2023 | X | | X | | X | | |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по уличному освещению | Сушко Б.Б. | | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 483,4 | | 429,6 | | 9 контрактов/  429,6 тыс. руб. | | |
| 2.1.2. | Мероприятия по озеленению | Сушко Б.Б.  Анищенко И.В. | | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения | Сушко Б.Б.  Анищенко И.В. | | надлежащее содержание кладбища | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60,0 | | 13,5 | | 1 ГПД/  13,5 тыс. руб. | | |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству | Анищенко И.В. | | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 632,0 | | 554,6 | | 5 контр.,  10 ГПД/  554,6 тыс. руб. | | |
| 2.1.5. | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Сушко Б.Б. | | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | - | | - | | X | 31.12.2023 | X | | X | | X | | |
| 3. | Межевание земельных участков | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | межевание земельных участков | |  | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | | - | - | | X | 31.12.2023 | X | | | X | | | X |
|  | Итого по муниципальной программе | | - | - | | - | - | 1175,4 | | | 997,7 | | | 14 контр.,11 ГПД/  997,8 тыс. руб. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» на 2023 год

(12 месяцев 202, года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1175,4 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 997,7 тыс. руб. или 84,9 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 1098,7 тыс. руб. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство»;

-подпрограмма 3 «Межевание земельных участков».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 г № 44«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» на 2023 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 12 месяцев 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 12 месяцев 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1175,4 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 997,7 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 ««Межевание земельных участков» (далее – подпрограмма 3) на 12 месяцев 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №3

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2024г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период - 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой  на 2023 год | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 1.1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Калининского сельского поселения | Дубовая А.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Калининского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Вопросы кадровой политики | Дубовая А.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Калининского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1 контракт/  1,0 тыс. руб. |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Калининского сельского поселения и их проектов | Дубовая А.В. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупцигенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения | Дубовая А.В. | снижение показателей про­явления коррупции в Калининском сельском поселении и увеличение показателей информацион ной от­крытости деятельно сти ор­ганов местного само управления Калининск ого сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения | Дубовая А.В. | формирование эффективной политики на территории Калинин ского сельского поселения по противодей ствию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Самойлова С.Ю.  Дубовая А.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1 контракт/  1,0 тыс. руб. |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Самойлова С.Ю.  Дубовая А.В. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 3.1.1. | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Самойлова С.Ю.  Дубовая А.В. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.2. | Информационно – пропагандистское противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Самойлова С.Ю.  Дубовая А.В. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1 контракт/  1,0 тыс. руб. |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 4.1.1. | Информационно – пропагандистская г**армонизации межнациональных отношений,** предупреждение межэтнических конфликтов | Самойлова С.Ю.  Дубовая А.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1 контракт/  1,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4контр./  4,0 тыс. руб. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 118 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4,0 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 4,0 тыс. руб.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе за 12 месяцев 2022 составили 4,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

-подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Калининского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории Калининского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Калининского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №4

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыКалининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период 12 месяцев 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой  на 2023г. | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Сушко Б.Б. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 5,0 | 1 контракт /  5,0 тыс. руб. |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Сушко Б.Б. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Сушко Б.Б. | Снижение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Сушко Б.Б. | снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 15,0 | 5,0 | 1 контракт /  5,0 тыс. руб. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 119 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 15,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 5,0 тыс. руб.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе за 12 месяцев составили 3,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства предусмотрены в сумме 15,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 5,0 тыс. руб. или 33,3 % к годовым плановым назначениям

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на территории Калининского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №5

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Развитие культуры»

отчетный период – 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Фисенко С.А. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5902,6 | 5568,7 | 47 контрактов/ 1517,5 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 5902,6 | 5568,7 | 47 контрактов/ 1517,5 тыс. руб. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 120 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5902,6 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 5568,7 тыс. руб. или 94,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 5745,9 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 137 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства предусмотрены в сумме 5902,6 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 5568,7тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения Развитие культуры» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №6

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программыКалининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»,

отчетный период -12 месяцев 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой  на 2023г. | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сушко Б. Б. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Сушко Б. Б. | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Сушко Б. Б. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Сушко Б. Б. | содержание дорожной сети | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Сушко Б. Б. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 90,0 | 70,0 | 1 контракт/  70,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 90,0 | 70,0 | 1 контракт/  70,0 тыс. руб. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023

год (12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 121 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 90,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 70,0 тыс. руб. или 77,8 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе за 12 месяцев составили 1707,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

-подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие транспортной инфраструктуры на территории Калининского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрены в сумме 90,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 70,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на повышение безопасности дорожного движения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №7

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период – 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой  на 2023г. | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  - об охране окружающей среды. | Анищенко И.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:  -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:  -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;  -кладбищ;  -памятников погибшим в годы ВОВ. | Анищенко И.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Анищенко И.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов. | Анищенко И.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):  - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов  - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых;  - проведение обкосов территории;  -уход за детскими площадками;  - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами.  - дезинсекция территорий массового скопления населения) | Анищенко И.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 33,8 | 1контракт/  33,8 тыс. руб. |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды:  противопаводковые мероприятия | Анищенко И.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 45,0 | 33,8 | 1контракт/  33,8 тыс. руб. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 122 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 45,0 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 33,8 тыс. руб. или 75,1 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 60,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 45,0 тыс. руб.. На отчетную дату израсходовано 33,8 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по охране окружающей среды Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №8

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период – 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые мероприятия | Самойлова С.Ю. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 1 контракт /1,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1 контракт /1,0 тыс. руб |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 123 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года освоено 1,0 тыс. руб. или 100 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 0,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 139 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства предусмотрены в сумме 1,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №9

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления» отчетный период – 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено  муниципальной  программой  на 2023 год | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | |
| 1.1.1. | разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Калининского сельского поселения я Ремонтненского района и снижением недоимки | Ворожбитова М.С. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Калининского сельского поселения | Ворожбитова М.С. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Формирование расходов местного бюджета  в соответствии с муниципальными программами | Ворожбитова М.С. | формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | Ворожбитова М.С. | - | X | | 31.12.2023 | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Ворожбитова М.С. | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Калининского сельского поселения | Ворожбитова М.С. | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 6833,3 | 6647,1 | 42 контракта/  699,7 тыс. руб. |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Ворожбитова М.С. | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Калининского сельского поселения я Ремонтненского района | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Ворожбитова М.С. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Ворожбитова М.С. | работы по внедрению программного обеспечения выполнены | 01.01.2023 | | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы | Ворожбитова М.С. | - | X | | 31.12.2023 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | Ворожбитова М.С. | сохранение объема муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | Ворожбитова М.С. | планирование расходов  на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | | X | 31.12.2023 | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Калининского сельского поселения | Ворожбитова М.С. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного  уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | | - | - | 6833,3 | 6647,1 | 42 контракта/  699,7 тыс. |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

 Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 124 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 6833,3 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 6647,1 тыс. руб. или 97,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 6234,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 140 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на долгосрочное финансовое планирование не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 6833,3 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 6647,1 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на управление муниципальным долгом не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» (далее – подпрограмма 4) на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на поддержание устойчивого исполнения местного бюджета не наступило.

Приложение №10

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Муниципальная политика»

отчетный период - 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Калининском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Дубовая А.В. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Калининском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,9 | 2,8 | 1 контракт/  2,8 тыс. руб. |
|  | Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Калининского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Дубовая А.В. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 3 контр./  15,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 17,9 | 17,8 | 4 контр./  17,8 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 125 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 17,9 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 17,8 тыс. руб. или 99,4 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 32,1 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Калининском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики».

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства предусмотрены в сумме 2,9 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 2,8тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленное на Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Калининском сельском поселении, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Реализация муниципальной информационной политики» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 15,0 тыс. руб. На отчетную дату израсходовано 15,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Обеспечение реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение №11

к постановлению Администрации Калининского

сельского поселения от 09.02.2023г. № 14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» отчетный период - 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\Начальник%20отдела\Мои%20документы\приказ%2070\pril2_metodika_1.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Сушко Б.Б. | Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 170,0 | 166,0 | 1 контракт/ 166,0 тыс.руб.. |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 170,0 | 166,0 | 1 контракт/  166,0 тыс.руб.. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год

(12 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 126 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Калининского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 170,0 тыс. руб. За 12 месяцев 2023 года фактически освоено 166,0 тыс. руб..

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 января составили 9,8 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 170,0 тыс. руб.. На отчетную дату израсходовано 166,0 тыс. руб.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов для нужд Калининского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год по итогам 12 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.