

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024 года с. Большое Ремонтное № 15

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения № 15

от 09.02.2024

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.10.2018 № 124.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1.Проведение эффективной бюджетной политики.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 140.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 [Подпрограмма 1](#sub_100) «Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/Муниципал%20программы2014-2020/Отчет%20мун%20прогр%20за%202014%20Постановления/Пост%2032%20от%2015.04.15%20_%20Отчет%20культура%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 6833,3 тыс. руб., израсходовано 6647,1 тыс. руб. или 97,3%.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 6833,3 тыс. руб., фактически расходы составили 6647,1 тыс. руб. или 97,3%.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения», «Доля расходов бюджета Калининского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения» плановые значения достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя «Исполнение расходных обязательств бюджета Калининского сельского поселения», по которому достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения » предусмотрено достижение 2 показателей «Отношение объема муниципального долга Калининского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Калининского сельского поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений» и «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации», по которым достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» предусмотрено достижение одного показателя «Доля просроченной кредитор­ской задолженности к расходам муниципального образования Калининского сельского поселения», по которому плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 130 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2023 № 23 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.06.2023 № 57 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 23.06.2023 № 72 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

5. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2023 № 81в «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

6. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.11.2023 № 88 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

7. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 15.12.2023 № 114 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018 №124 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 6647,1 / 6833,3\* 100%=97,3%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 97,3%.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Калининском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Калининского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | II | II | II |  |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения | Тыс.руб. | 3161,4 | 3600,3 | 3738,6 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Калининского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения | процент | 98,5 | 98,6 | 98,6 |  |
| **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»** | | | | | | |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Калининского сельского поселения | процент | 95,3 | 93,6 | 93,6 |  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения»** | | | | | | |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Калининского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Калининского сельского поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»** | | | | | | |
| 5.1 | Доля просроченной кредитор­ской задолженности к расходам муниципальных образований Калининского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 |
| [Подпрограмма 1](#sub_100) «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Калининского сельского поселения | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | | | По итогам 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района исполнены в объеме 3738,6 тыс. рублей. Рост доходов составил на 118,3 процентов по отношению к уровню 2022 года. | |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Калининского сельского поселения | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | | | Результаты достигнуты | | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов местного бюджета  в соответствии с муниципальными программами | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | | | Бюджет сформирован на основе 12 муниципальных программ. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, составила 98,6 процентов при плане 97,2 процента в общем объеме расходов. | |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | | | Без нарушения бюд­жетного законо­дательства в сфере организа­ции бюджетного процесса | | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Калининского сельского поселения | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | | | Обеспечение деятельности Администрации Калининского сельского поселения  в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023-2025 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год | |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | | | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета осуществлялись в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами на территории Калининского сельского поселения, Ремонтненского района и Ростовской области | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
| [Подпрограмма 3](#sub_300) «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Сохранение объема муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | По итогам 2023 года муниципальный долг на территории Калининского сельского поселения отсутствует | | |  |
| 3.2 | | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | | | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | Планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | По итогам 2023 года муниципальный долг на территории Калининского сельского поселения отсутствует | |  | |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Основное мероприятие 4.1.  Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Калининского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Ворожбитова М.С. | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного  уровня бюджетной обеспеченности образований | Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | |  | |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 6833,3 | 6647,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 6833,3 | 6647,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Калининского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Калининского сельского поселения | всего | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| областной бюджет | - |  |
| бюджет района | - |  |
| бюджет поселения | - |  |
| внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Фор­мирование расходов бюджета Калининского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | всего | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| областной бюджет | - |  |
| бюджет района | - |  |
| бюджет поселения | - |  |
| внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 6833,3 | 6647,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 6833,3 | 6647,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Калининского сельского поселения | всего | 6833,3 | 6647,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 6833,3 | 6647,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | всего |  | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Калининского сельского поселения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |