

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024 года с. Большое Ремонтное № 17

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год |

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения № 17

от 09.02.2024

Отчет о реализации муниципальной программы

Калининского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.10.2018 № 120.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Калининского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Калининского сельского поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Калининского сельского поселения.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных**

**и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 137.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 5902,6 тыс. руб., израсходовано 5568,7 тыс. руб. или 94,3 %.

По подпрограмме 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 5902,6 тыс. руб., фактически расходы составили 5568,7 тыс. руб. или 94,3 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

-увеличение числа участников клубных формирований;

по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Развитие культуры»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2023 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.06.2024 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.08.2023 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

5. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 15.12.2023 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

. **Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =5568,7

5902,6

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**Программы**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **-** |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма](#sub_100) «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК «Большеремонтненский сельский дом культуры» Фисенко С.А. | | 01.01.  2019 | 31.12.  2030 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Повышается уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на 2019-2030 годы» | всего | 5902,6 | 5568,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 5902,6 | 5568,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 5902,6 | 5568,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 5902,6 | 5568,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | всего | 5902,6 | 5568,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 5902,6 | 5568,7 |
| внебюджетные источники | - | - |

.