

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024 года с. Большое Ремонтное № 20

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год**  |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения Е.В. Мирная

Приложение

к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

от 09.02.2024 № 20

**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год**

I. Основные результаты.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 170,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 166,0 тыс. рублей.

 В 2023 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на замену ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие.

 Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

***Оценка эффективности реализации Программы.***

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 170,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 166,0 тыс. рублей.

 В 2023 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на техническое обслуживание линии уличного освещения Калининского сельского поселения.

 Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 166,0 тыс. рублей / 170,0 тыс. рублей x 100% =97,6%

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма](#sub_100) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБСушко Б.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Уменьшение потребления электроэнергии | Уменьшение потребления электроэнергии | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение энергетических обследований» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБСушко Б.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | - | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | всего  | 170,0 | 166,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 170,0 | 166,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего  | 170,0 | 166,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 170,0 | 166,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие  | всего  | 170,0 | 166,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 170,0 | 166,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение энергетических обследований | всего  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |