РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024 года                                с. Большое Ремонтное                                      № 16

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения	                                          Е.В. Мирная

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения  № 16

от 09.02.2024

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.10.2018 № 122.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения

2. формирование экологической культуры населения Калининского сельского поселения.

Задачи программы:

1. Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. 2. Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - обеспечение сохранения зеленых насаждений Калининского сельского поселения, их охрана и защита.

Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения, в том числе:

-повышение уровня экологического просвещения и образования;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок.

- противоклещевая обработка.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий по  реализации, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 138.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Охрана окружающей среды» было предусмотрено 7 основных мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Средства на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 45,0 тыс. руб. израсходовано 33,8 тыс. руб. (75,1%).

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме  предусмотрено достижение двух показателей по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

1. Постановлением от 28.12.2022 № 124 внесены изменения в постановление  № 122 от 17.10.2018 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением от 01.03.2023 № 26 внесены изменения в постановление  № 26 от 17.10.2018 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

3. Постановлением от 15.12.2023 № 112 внесены изменения в постановление  № 122 от 17.10.2018 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Результаты реализации мер муниципального  и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2023 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где: С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1) / 2 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 = 33,8 / 45,0 x 100 % = 75,1 ;

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 33,8/ 45,0 х 100 % = 75,1

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 75,1х100%=1,3

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного	М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2023 год составила 75,1%.  Следовательно,  программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 70 | - |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении экологических субботников, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 72 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 70 | - |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении экологических субботников, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 72 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям – Анищенко И.В. Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Сушко Б.Б.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления |  |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Анищенко И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям – Анищенко И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.4 | Проведение благоусроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов. | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям – Анищенко И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.5 | Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природ но-очаговых и особо опасных инфекций на территории Калинин ского сельского поселения, дезинсекция территорий массового скопления населения) | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям – Анищенко И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.6 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям – Анищенко И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 1.7 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям – Анищенко И.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | Предупреждение негативного воздействия на окружающую среду |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 45,0 | 33,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 45,0 | 33,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | 45,0 | 33,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 45,0 | 33,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; | всего | 45,0 | 33,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 45,0 | 33,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |