

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09.01.2025** | **с. Большое Ремонтное** | **№ 2** |

**О внесении изменений в постановление от 17.10.2018**

**№ 124 «Об утверждении муниципальной программы**

**Калининского сельского поселения «Управление**

**муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными**

**финансами»**

В целях приведения нормативно-правовых актов Калининского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, а также в соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 08.10.2024 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Ремонтненского района», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно, приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению

Администрации Калининского сельского поселения

от 09.01.2025 № 2

«Приложение № 1 к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 17.10.2018 № 124

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Калининского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Калининского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Калининского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2024 года доходы бюджета Калининского сельского поселения исполнены в сумме 16 988,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 5 316,0 тыс. рублей с увеличением налоговых и неналоговых доходов к 2023 году на 1577,4 тыс. рублей.

Плановый объем доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2025 год по состоянию на 1 января 2025 г. составляет 14 642,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 2 337,8 тыс. рублей с отклонением от фактического уровню 2024 года на 2 978,2 тыс. рублей, или на 45,0 процентов.

Исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района в 2024 году составило 17 269,6 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на общегосударственные вопросы – 49,0 процента (8 463,6 рублей), культуру – 40,6 процента (7 002,9 рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 5,7 процента (976,0 тыс. рублей), социальную политику – 3,3 процента (562,5 тыс. рублей).

Расходы бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год по состоянию на 1 января 2025 года запланированы в объеме 14 642,6 тыс. рублей с уменьшением к фактическому уровню 2024 года на 2 627,0 тыс. рублей.

Бюджет Калининского сельского поселения Ремонтненского района в 2024 году исполнен с дефицитом в сумме 280,9 тыс. рублей.

По итогам 2024 года муниципальный долг Калининского сельского поселения отсутствовал.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Калининского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Стратегии социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калининского сельского поселения,

основных направлениях муниципальной долговой политики Калининского сельского поселения;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129344) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358026) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357927) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Исходя из приоритетов развития Калининского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также – муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

проведения оценки налоговых расходов Калининского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на основе муниципальных программ Калининского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного процесса в Калининском сельском поселении, в том числе через анализ и адаптацию успешных практик других сельских поселений, приведением его в соответствие с изменениями бюджетного законодательства.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Калининского сельского поселения Ремонтненского района, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием рискориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Администрация Калининского сельского поселения обеспечивают реализацию общих требований к организации бюджетного процесса, соблюдение общих принципов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»;

комплекса процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

объем муниципального долга Калининского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Калининского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 46 728,3 тыс. рублей:  этап I: 37 191,8 тыс. рублей;  этап II: 9 536,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области/государственными программами Ростовской области | – | – |

2. Показатели муниципальной программы Калининского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Уровень показа-теля | | Признак возрастания/убыва-ния | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Вид показателя | | Базовое значение показателя  (2024 год) | | Значения показателей по годам | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | | Связь  с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система | |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2030  (справочно) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения к уровню предыдущего года | | МП | | возрастания | | процентов | | ведомственный | | 142,2  [<\*>](#P347) | | 44,0 | | 102,1 | | 102,4 | | 100,1 | | Соглашение  «О мерах  по социально-экономическому развитию  и оздоровлению муниципальных финансов Калининского сельского поселения Ремонтненского района», ежегодно заключаемое между Министерством финансов  Ростовской области и Калининским сельским поселением | | Администрация Калининского сельского поселения | – | | – |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета Калининского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Калининского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году | | МП | | убывания | | процентов | | ведомственный | | 5,3  [<\*>](#P347) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Бюджетный кодекс Российской Федерации | | Администрация Калининского сельского поселения | – | | – |
| 1.3. | Отношение объема муниципального долга Калининского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50,0% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ) бюджета Калининского сельского поселения | | МП | | убывания | | процентов | | ведомственный | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Бюджетный кодекс Российской Федерации, приказ министерства финансов Ростовской области от 24.01.2024 № 16 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области» | | Администрация Калининского сельского поселения | – | | – |

\* Значение показателя сложилось в связи с перевыполнением прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения.

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Калининского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»  Ответственный за реализацию: Начальник сектора экономики и финансов  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых  и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса»  Ответственный за реализацию: Начальник сектора экономики и финансов  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;  обеспечено качественное  и своевременное исполнение бюджета Калининского сельского поселения | отношение дефицита бюджета Калининского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Калининского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Начальник сектора экономики и финансов  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 3.1. | Объем муниципального долга Калининского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения;  обеспечено соответствие уровня муниципального долга Калининского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | отношение объема муниципального долга Калининского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ) бюджета Калининского сельского поселения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Калининского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами  и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего),  в том числе: | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Организация бюджетного процесса» | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| бюджет Калининского сельского поселения (всего), из них: | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калининского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области (Начальник сектора экономики и финансов) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | – | муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2024) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района | возрастания | КПМ | тыс.  рублей | 5 218,1 | 2 266,7 | 2316,9 | 2 374,7 | 2 374,7 | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений  по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Калининского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель,  орган местного самоуправления Администрации Калининского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Калининского сельского поселения, специалист Администрации Калининского сельского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 марта 2025 г. | Протокол координационного совета | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2025 г | письмо МИ ФНС № 4  по Ростовской области | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 июня 2025 г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения  и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2025 г. | письмо МИ ФНС № 4  по Ростовской области | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 сентября 2025г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2025 г. | письмо МИ ФНС № 4  по Ростовской области | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 20 декабря 2025 г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2026 г | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 марта 2026 г. | Протокол координационного совета | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2026 г. | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 июля 2026 г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.13.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2026 г | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.15. | Контрольная точка 1.14.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | . 25 сентября 2026 г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.16. | Контрольная точка 1.15.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Ростовской области  и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2026 г. | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.17. | Контрольная точка 1.16.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 20 декабря 2026 г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.18. | Контрольная точка 1.17.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 января 2027 г. | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.19. | Контрольная точка 1.18.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 марта 2027 г. | письмо главе Администрации Калининского сельского поселения | – |
| 1.20. | Контрольная точка 1.19.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 апреля 2027 г. |  | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.21. | Контрольная точка 1.20.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 июня 2027 г. | Протокол координационного совета | - |
| 1.22. | Контрольная точка 1.21.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | 20 июля 2027 г. | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.23 | Контрольная точка 1.22.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 25 сентября 2027 г. | Протокол координационного совета |  |
| 1.24. | Контрольная точка 1.23.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Калининского сельского поселения а и повышению эффективности налогового администрирования | 20 октября 2027 г. | письмо МИ ФНС № 4 по Ростовской области | – |
| 1.25. | Контрольная точка 1.24.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | 20 декабря 2027 г. | Протокол координационного совета | - |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области (Начальник сектора экономики и финансов) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | – | муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2024) | Значения показателей по годам | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Калининского сельского поселения | возрастания | КПМ | процентов | 98,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | – |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Калининского сельского поселения | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Администрации Калининского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения " | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Калининского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | Х | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Администрации Калининского сельского поселения" (всего), в том числе: | Х | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | 4686,5 | 3721,0 | 1129,0 | 9536,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения " (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель,  орган местного самоуправления Администрации Калининского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Калининского сельского поселения, специалист Администрации Калининского о сельского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена деятельность Администрации Калининского сельского поселения" | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты (договоры) | Единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Калининского о сельского поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | бюджетная смета | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальными контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Калининского о сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты (договоры) | Единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Калининского о сельского поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | бюджетная смета | - |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальными контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Калининского сельского поселения | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов ) | муниципальные контракты (договоры) | Единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Калининского сельского поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | бюджетная смета | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальными контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Калининского сельского поселения | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | - |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 2. "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Калининского сельского поселения " | Х | Х | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Калининского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Калининского сельского поселения | - |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | - |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3. Подготовлено постановление Администрации Калининского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Калининского сельского поселения | - |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | - |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5. Подготовлено постановление Администрации Калининского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Калининского сельского поселения | - |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | – | муниципальная программа Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение показателя  (2023) | | Значения показателей по годам | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | | Информационная система |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2030  (справочно) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Калининского сельского поселения  и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения | | убывания | | КПМ | | процентов | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Администрация Калининского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга  Калининского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом  в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель,  орган местного самоуправления Администрации Калининского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Калининского сельского поселения, специалист Администрации Калининского сельского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Калининского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.  Проведена единая политика муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Сохранен объем муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2025 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | отчет по муниципальной долговой книге | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Сохранен объем муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2026 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | отчет по муниципальной долговой книге | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Сохранен объем муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 31 декабря 2027 г. | Администрация Калининского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | отчет по муниципальной долговой книге | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение 2

к постановлению

Администрации Калининского сельского поселения

от 09.01.2025 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Калининского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.01.2019 № 5 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

2. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2019 № 37 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

3. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2019 № 124 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

4. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 18.03.2020 № 23 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

5. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.05.2020 № 47 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

6. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.08.2020 № 65 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

7. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2020 № 98 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

8. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 30.12.2020 № 110 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

9. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

10. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.09.2021 № 51 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

11. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.10.2021 № 14 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

12. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2021 № 38 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

12. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2021 № 38 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

13. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.04.2022 № 41 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

14. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.06.2022 № 53 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

15. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.09.2022 № 80 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

16. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.11.2022 № 94«О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

17. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2022 № 122 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

18. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2022 № 130 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

19. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2023 № 23 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

20. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.06.2023 № 57 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

21. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.06.2023 № 72 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

22. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2023 № 81в «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

23. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.11.2023 № 88 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

24. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.12.2023 № 114 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

25. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2023 № 126 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

26. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.04.2024 № 48 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

27. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.05.2024 № 63 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

28. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.07.2024 № 71 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

29. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.08.2024 № 79 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

30. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2024 № 125 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».

31. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 19.12.2024 № 141 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 124 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»».