

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **05.03.2025** | **с. Большое Ремонтное** | **№ 41** |

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Калининского сельского поселения от 09.01.2025 № 19**

**«Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год»**

В соответствии с решением Собрания депутатов от 27.02.2025 № 120 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 27.12.2024 № 117 «О бюджете Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 08.10.2024 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Ремонтненского района», от 08.10.2024 № 104а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление от 09.01.2025 № 19 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год» (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Калининского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 05.03.2025 № 41

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Муниципальная политика» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Калининского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Структурный элемент «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам ) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 1* «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 1* «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам ) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 1* «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Структурный элемент Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Старший инспектор по ФК и спорту и молодежной политике) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 2* «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Старший инспектор по ФК и спорту и молодежной политике) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 2* «Проведение мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Калининского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Старший инспектор по ФК и спорту и молодежной политике) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключены муниципальные контракты на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Старший инспектор по ФК и спорту и молодежной политике) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Структурный элемент «Обеспечение реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика»»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовыми кадровым вопросам ) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.1 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 2* Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Калининского сельского поселения в средствах массовых информаций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовыми кадровым вопросам ) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовыми кадровым вопросам ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* З Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (Ведущий специалист по правовыми кадровым вопросам ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |