

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2016года с. Большое Ремонтное № 46

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета

Калининского сельского поселения Ремонтненского района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

 В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 31.10.2011 № 113 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

 2. Сектору экономики и финансов организовать разработку проекта местного бюджета, обеспечить выполнение мероприятий предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мирную Т.И.

 Глава Калининского

 сельского поселения И.И.Сухов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения от 20.04.2016 № 46

**ПОРЯДОК**

**и сроки составления проекта местного бюджета**

**на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района реестра расходных обязательств Калининского сельского поселения | до 25 мая 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 2 | Получение: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2019 года;индексов-дефляторов на 2017–2019 годы  | до 3 июня 2016 г. | Специалист-экономист Олдина Е.Н. |
| 3. | Представление в Сектор координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Калининского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2016 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (мо))  | до 1 июля 2016 г. | Специалист I категории по ЖКХ Моргунова В.В. |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Калининскому сельскому поселению на 2017 – 2019 годы | до 1 июля 2016 г. | Ведущий специалист-гл. бухгалтер Мирная Е.В.Главный бухгалтер МКУК СДК Подбуцкая Е.А.Главный бухгалтер МКУК ПБ Блохина Н.А. |
| 5. | Оценка налогового и неналогового потенциала Калининского сельского на 2017 – 2019 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 1 июля 2016 г. | Специалист-экономист Олдина Е.Н. |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 25 августа 2016 г. | главные распорядители и получатели средств местного бюджета |
| 7. | Получение из Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Калининского сельского поселения на 2017 – 2019 годы  | до 1 сентября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 8. | Формирование и представление главе Калининского сельского поселения параметров местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 августа 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей и получателей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 19 сентября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 10. | Рассмотрение Администрацией Калининского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Калининского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Калининского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 15 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 12. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Калининского сельского поселения | до 20 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 13. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Калининского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Калининского сельского поселения за 6 месяцев 2016 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Калининского сельского поселения за 2016 год» | до 15 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |
| 14. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Калининского сельского поселения следующих проектов решений:«О бюджете Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15 ноября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мирная Т.И. |