- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.06.2019 | с. Большое Ремонтное | № 72 |
| --- | --- | --- |

О проведении подготовительных работ к

Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Калининского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», в соответствии с календарным планом работ Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и в целях проведения подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2020 года согласно приложению.

2.Определить ответственное должностное лицо за формирование и предоставление информации о ходе подготовки и проведения переписи населения на территории Калининского сельского поселения - ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам.

3.Осуществлять контроль состояния адресного хозяйства 2 раза в год: по состоянию на 01.07.2019 года и на 01.01.2020 года и т.д.

4.Провести инвентаризацию адресного хозяйства в жилых домах, в срок до 15.07.2019 года.

5.Определить потребность недостающих и требующих замены указателей в срок до 20.07.2019 года.

6.Работу по упорядочению адресного хозяйства на территории Калининского  сельского поселения завершить до 01.09.2019 года.

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                     Г.Н. Мазирка

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 24.06.2019   №72

Админ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

2020 года на территории Калининского сельского поселения

| № п./п. | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация работ по проверке наличия в населенных пунктах указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | До 15 июля 2019 года | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Калининского сельского поселения |
| 2. | Определение количества недостающих аншлагов и номерных знаков | До 20 июля 2019 года | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Калининского сельского поселения |
| 3. | Проведение проверки состояния освещения улиц, дворовых территорий, | В течении периода подготовки ВПН 2020 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Администрации Калининского сельского поселения |
| 4. | Определение объема бюджетных ассигнований для оплаты работ по изготовлению недостающих указателей и номерных знаков | До 01 сентября 2019 года | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения |
| 5. | Организация работы по изготовлению указателей и номерных знаков | Ноябрь 2019 года | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения |
| 6. | Организация работ по уточнению сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения | До 1 августа 2019 года | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Администрации Калининского сельского поселения, Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Администрации Калининского сельского поселения |