АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2016 года                             № 13                  с. Большое Ремонтное

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальных программ

Калининского сельского поселения

за  2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.09.2013 г № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» по результатам за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Развитие культуры» по результатам за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  по результатам за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Муниципальная политика» по результатам за 2015 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                       И.И.Сухов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

- Приложение №1

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 185,2 | 185,2 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 185,2 | 185,2 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №2

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям в рамках подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Моргунова В.В. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 1142,0 |  |  | 1142,0 | 1142,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142,0 |  |  | 1142,0 | 1142,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения |  | Моргунова В.В. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 141,9 | 141,9 |  |  | 141,9 |
| 2.1.2 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения |  | Анищенко И.В. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 22,7 | 22,7 |  |  | 22,7 |
| 1.1.4 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения |  | Анищенко И.В. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 18,3 | 18,3 |  |  | 18,3 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 182,9 | 182,9 |  |  | 182,9 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324,9 | 1324,9 |  |  | 1324,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №3

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью | Моргунова В.В | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №4

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие культуры»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Попенко.О.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 698,8 | 692,5 | 98,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 698,8 | 692,5 | 98,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Фисенко С.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2862,2 | 2764,1 | 668,4 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 2862,2 | 2764,1 | 668,4 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 3561,0 | 3456,6 | 766,6 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №5

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 542,6 | 332,1 | 332,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 548,0 | 337,5 | 337,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №6

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | Анищенко И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 20,7 | 20,7 | 20,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №7

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые мероприятия | Олдина Е.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №8

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения и расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3176,8 | 3104,2 | 352,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 3176,8 | 3104,2 | 352,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №9

- к постановлению Администрации Калининского

- сельского поселения

- от 09.02.2016г. №13

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения (обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих) | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 16,7 | 16,7 | 16,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.