- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.03.2017 | № 28 | с. Большое Ремонтное |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 16.09.2013 г № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения	                                       Г.Н.Мазирка

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения  № 28

от 17.03.2017

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения 10.10.2013 № 107.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

1. повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения

2. формирование экологической культуры населения Калининского сельского поселения.

Задачи программы:

1. Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. 2. Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - обеспечение сохранения зеленых насаждений Калининского сельского поселения, их охрана и защита.

Для достижения поставленных целей в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Калининского сельского поселения, в том числе:

-  повышение уровня экологического просвещения и образования;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок.

- противоклещевая обработка.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий по  реализации, утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2016 № 47

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Охрана окружающей среды» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Охрана окружающей среды».

Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2016 году планировались в сумме 20,7 тыс.руб. израсходовано 20,7 тыс.руб (100%).

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме  предусмотрено достижение двух показателей по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

-Постановлением от 28.12.2016 № 45 внесены изменения в постановление  № 107 от 10.10.2013

«Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Результаты реализации мер муниципального  и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2016 году выполнены в полном объёме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2016 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где: С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1) / 2 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 = 20,0 / 20,0 x 100 % = 1 ;S2 = 1,5 / 1,5 x 100 % = 1;

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 2,0/ 2,0 х 100 % = 100

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 100х100%=1,0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного	М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2016 год составила 100%.  Следовательно,  программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 70 | - |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении экологических субботников, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 70 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 70 | - |
| 2. | Доля жителей сельского поселения, регулярно участвующих в проведении экологических субботников, в общей численности населения. | % | 70 | 70 | 70 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | Специалист Iкатегории Анищенко И.В.. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | привлечение широких масс населения к участию ежегодных весенних и осенних дней древонасаждения,что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения. | Проводилось два раза в год высаживание деревьев и кустарников в населенных пунктах сельского поселения и последующий уход за высаженными зеленными насаждениями. В большинстве случаев саженцы приживались. |  |
| 1.2 | Улучшение санитарно-экологического состояния территории. | Специалист Iкатегории Анищенко И.В.. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Привлечение жителей сельского поселения участвовать в проведении экологических субботников | санитарно-экологическое состояние территории находится в удовлетворительном состоянии. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 20,7 | 20,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,7 | 20,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | 20,7 | 20,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,7 | 20,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Охрана окружающей среды» противоклещевая обработка | всего | 20,7 | 20,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,7 | 20,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |