АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по контролю

за реализацией указа Президента Российской Федерации  № 602

и мониторингу достижения целевых индикаторов,

характеризующих реализацию поручений, установленных указом

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 602

от 24.12.2018 года                                 с. Большое Ремонтное                                                       № 4

Место проведения: Администрация

Калининского сельского поселения

время проведения: 13:00

Присутствовали:

- Г.Н. Мазирка -      глава Администрации Калининского сельского поселения,

председатель рабочей группы

- Н.А. Мечётная -    ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам,

секретарь  рабочей группы

3. С.А. Фисенко -        директор МКУК «Большеремонтненский  СДК»

4. М.В. Липаева –       зам. директора по воспитательной работе МБОУ

Большеремонтненская  СШ.

5. Г.А. Торбенко -       директор МБОУ Большеремонтненская СШ

6. С.Ю. Самойлова –  инспектор по физической культуре и спорту, молодежной

политики Администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ

| 1 | О результатах выполнения основных мероприятий, контрольных событий планов реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2018 года |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мирная Т.И. – начальник сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения |

СЛУШАЛИ по первому вопросу: Мирную Т.И., которая доложила о результатах выполнения основных мероприятий, контрольных событий планов реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2018 года.

РЕШИЛИ:

1.Информацию принять к сведению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2018 года.

3. в срок до 29.12.2018 года разработать план реализации муниципальной программы на 2019 год и разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения.

4. При формировании плана реализации муниципальной программы на 2019 год четко прописывать сроки исполнения мероприятий, отраженных в муниципальной программе.

Председатель рабочей группы                                            Г.Н. Мазирка

Секретарь  рабочей группы	Н.А. Мечётная

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации  муниципальных программ

Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 58,8 | 44,9 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 58,8 | 44,9 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по повышению качества предоставления услуг ЖКХ | Мазирка Г.Н. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 86,7 |  | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Мазирка Г.Н. |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 220,0 | 138,2 | 215,4 |
| 2.1.2 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Анищенко И.В. |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 40,0 | 32,9 | 32,9 |
| 2.1.3 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Анищенко И.В. |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 180,0 | 151,7 | 151,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  |  |  | 526,7 | 322,8 | 400,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие культуры»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Фисенко С.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5516,2 | 3726,7 | 602,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 5516,2 | 3726,7 | 602,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на разработку Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 79,0 | 0,0 | 79,0 |
| 1.2.2 | Расходы на разработку, корректировку проектов организации дорожного движения по соглашению в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского сельского поселения» | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 47,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 126,0 | 0,0 | 89,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | Анищенко И.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые мероприятия | Самойлова С.Ю. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения и расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5216,9 | 3465,8 | 624,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 5261,9 | 3465,8 | 624,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Муниципальная политика»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения (обеспечение дополнительного профес- сионального образования лиц, замещающих выбор- ные муниципальные должности,муниипальных служащих) | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Калининского сельского поселения, проектов правовых актов Калининского сельского поселения и иных инфор- мационных материалов Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 4,3 | 4,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 49,0 | 4,3 | 4,3 |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Мазирка Г.Н. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 79,0 | 79,0 | 79,0 |