АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2014 года                с. Большое Ремонтное                                    № 21

- Об утверждении плана основных мероприятий

- по подготовке к пожароопасному периоду на территории Калининского сельского поселения в 2014 году

На основании  Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов и охраны лесного фонда на территории Калининского сельского поселения,

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Калининского сельского поселения в 2014 году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                               Сухов И.И.

Приложение

к распоряжению

от 22.04.2014 № 21

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду,

предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров

на территории Калининского сельского поселения в 2014 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Калининского сельского поселения в 2014 г. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ | до 30.04.2014 |
| 2. | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ | до 30.04.2014 |
| 3. | Организовать взаимодействие с добровольной пожарной дружиной по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации ландшафтных пожаров. | Начальник ДПД | до 30.04.2014 |
| 4. | Проводить мониторинг случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ | В течение пожароопасного периода |
| 5. | Обеспечить проведение мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов. | Руководители сельхозпредприятий | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Утилизировать сухую растительность | Сельхозпредприятия, К(Ф)Х | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Провести пропаганду по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ, ГКУ РО ППС РО» 214 ПЧ | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Создать (обновить) противопожарные полосы вокруг сельскохозяйственных земель. | Сельхозпредприятия | до 01.05.2014 |
| 9. | Обеспечение мероприятий по тушению ландшафтных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | ГКУ РО «ППС РО» ПЧ 214, ПДП, предприятия, организации | В течение пожароопасного периода |
| 10. | Организовать регулярную передачу в общественном транспорте и в местах его ожидания объявлений о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах и на объектах природопользования. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ | ежемесячно |
| 11. | Оборудовать защитными противопожарными полосами населенные пункты и объекты экономики, расположенные, подверженных угрозе ландшафтных пожаров. | Глава Калининского сельского поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций | до 15.05.2014 |
| 12. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в лесонасаждениях, степи, в быту. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГОЧС и ПБ, ГКУ РО ППС РО» 214 ПЧ, ДПД. | ежемесячно |
| 13. | Ввести (отменить) особый противопожарный режим. | Глава Калининского сельского поселения | При необходимости |