АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016 года                с. Большое Ремонтное                                   № 11

- Об утверждении плана основных мероприятий

- по подготовке к пожароопасному периоду,

- предупреждению и ликвидации ландшафтных

- пожаров на территории Калининского

- сельского поселения в 2016 году

- На основании  Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжения Администрации Ремонтненского района  от 04.04.2016 г. № 34 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Ремонтненского района в 2016 году  и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории Калининского сельского поселения:

- 1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории Калининского сельского поселения в 2016 году согласно  приложения 1.

2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                Сухов И.И.

Приложение  к

распоряжению Администрации

Калининского сельского поселения

№ 11 от 05.04.2016 г.

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации  ландшафтных пожаров

на территории Калининского сельского поселения в 2016 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципального образования в 2016 г. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ | до 15.04.2016 |
| 2. | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ | до 15.04.2016 |
| 3. | Организовать взаимодействие с добровольной пожарной дружиной сельского поселения по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации ландшафтных пожаров. | Начальник ГКУ РО «ППС РО» ПЧ 214 | до 15.04.2016 |
| 4. | Проводить мониторинг случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесонасаждениях и расследовать все случаи возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ | В течение пожароопасного периода |
| 5. | Провести пропаганду по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории сельского поселения. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Создать (обновить) противопожарные полосы населенных пунктов, объектов экономики, расположенных вблизи лесонасаждениях и сельскохозяйственных земель. | Администрация сельского поселения, Сельхозпредприятия | до 01.05.2016 |
| 7. | Разместить информационные стенды по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Обеспечение мероприятий по тушению пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | ГКУ РО «ППС РО» ПЧ 214, добровольная пожарная команда, учреждения и организация, расположенные на территории поселения | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Организовать регулярную передачу в общественном транспорте и в местах его ожидания объявлений о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах и на объектах природопользования. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ | ежемесячно |
| 10. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в лесонасаждениях, степи, в быту. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ, ГКУ РО «ППС РО» ПЧ 214, добровольная пожарная команда | ежемесячно |
| 11. | Ввести (отменить) особый противопожарный режим. | Глава сельского поселения, КЧС и ПБ. | При необходимости |